## DATA
FECHA | INC | Task ID | ACTIVIDAD | SITIO | ZONA | TEAM | STATUS | OBSERVACIONES | AVANCES
2025-06-24 | INC5775945 | SA-9328934 | FALLA | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PADRE GUILLERMO ARSENAULT LIMITADA (CACPAGAL) ¦¦ ENLACE CAIDO ¦¦ T1 ¦SEGOVIANO | PARAISO | Denilson Alexander Martinez Rubio | FINALIZADO
2025-06-24 | INC5775945 | SA-9343361 | FALLA | COOPERATIVA DE AHORRO Y CREDITO PADRE GUILLERMO ARSENAULT LIMITADA (CACPAGAL) ¦¦ ENLACE CAIDO ¦¦ T1 ¦SEGOVIANO | PARAISO | Jose de Jesus Osorto Nuñez | FINALIZADO | Atenuación a 826mts hacia cliente Se encuentra atenuación en cierre Se quitó atenuación , se procedió a quitar reflectancia a 4509mts Se intervino cierre para quitar reflectancia , se fusionó h1 pin a pin y se quitó reflectancia Cliente queda UP
2025-06-24 | INC5713923 | SA-9263063 | FALLA | CFO IPRAN TGU-ALUBAREN-HATN910B-CE - TGU-EL_REBALSE-HATN910C-CE | CHOLUTECA |  | PENDIENTE
2025-06-24 | INC5685038 | SA-9207519 | FALLA | 117022 ¦ Azucarera la Grecia ¦ Enlace Proactivo ¦¦ T1 | CHOLUTECA | ODIS ISMERY ALVARES DIAZ | PROCESO
2025-06-24 | SCTASK0346993 | SA-9309704 | FALLA | TGU-SAN_LORENZO_2-S5320>dis cu int g0/0/12 | CHOLUTECA |  | PENDIENTE
2025-06-24 | INC5776786 | SA-9331537 | FALLA | BANCO ATLANTIDA / ENLACE AFECTADO T1/<TGU-CHOLUTECA_MOVIL-S9303> | CHOLUTECA | ODIS ISMERY ALVARES DIAZ | FINALIZADO | Se realizó medición desde nodo y precenta fibra llegando a 8 km Se realizó solicitud de acceso al cliente Cliente programo para las 10:30 AM Se llegó donde el cliente y se encontró fuente de router desconectado de la fuente Se procedio a conectar equipo levantó se realizó prueba y cajero quedó up
2025-06-24 | INC5777249 | SA-9333346 | FALLA | Molineros Comercial / ENLACE CAIDO T1 / TGU-EL_TRIUNFO-HATN910B-C | CHOLUTECA |  | PENDIENTE
2025-06-24 | INC5788568 | SA-9341889 | FALLA | DEG ¦ DWDM REGIONAL ¦ SAN LORENZO --- AMATILLO | CHOLUTECA |  | PENDIENTE
2025-06-24 | INC5789209 | SA-9342331 | FALLA | /CFO IPRAN OROCUINA -- CHO-HCX2-PE1/ | CHOLUTECA |  | FINALIZADO | "Corte a 15.300 desde nodo Choluteca 1 se procedio a tomar distancia desde cierre y estaba a 250 metros encontró fibra con mordedura de ardilla se procedio a realizar bajo de tramo y correr recerva se preparo cierre todo queda up Material utilizado 1 cierre 48 2 preformados 48 termos 8 fajillas plasticas"
2025-06-24 |  | SA-9345147 | PREVENTIVO | Instalación de Cable Rebalse | CHOLUTECA | OSMAN RENAN SANCHEZ GARCIA | FINALIZADO | Se llegó a Rebalse a tendido de cable blindado nuevo Se instalaron 200 mtr fo 12 hilos blindada Se instalo sierre de 48 nuevo Se realizaron 12 fusiones Material 200 mtr fo 12 hilos blindada 12 termos contraibles 1 sierre 48 nuevo 4 fajitas
2025-06-24 | INC5789558 | SA-9349560 | FALLA | CELL CFO SAN BERNARDO | CHOLUTECA | ODIS ISMERY ALVARES DIAZ | FINALIZADO | Se realizó medición desde sitio San bernardo corte se precentava a 1090 se realizó intervención de cierre a 700 metros a 390 metros del corte se realizó búsqueda encontrando mordedura de ardilla Se preparo un cierre de 12 Quedan todo up Material utilizado 1 cierre de 12 4 termos 4 preformados
2025-06-24 | INC5789418 | SA-9342570 | FALLA | CFO DWDM METRO CHOLUTECA - YAUYUPE | CHOLUTECA | ODIS ISMERY ALVARES DIAZ | FINALIZADO | Corte a 15.300 desde nodo Choluteca 1 se procedio a tomar distancia desde cierre y estaba a 250 metros encontró fibra con mordedura de ardilla se procedio a realizar bajo de tramo y correr recerva se preparo cierre todo queda up Material utilizado 1 cierre 48 2 preformados 48 termos 8 fajillas plasticas
2025-06-24 | INC5790993 | SA-9350151 | FALLA | CFO IPRAN TEXIGUAT -- YAUYUPE | CHOLUTECA | German Allan Garcia Montoya | FINALIZADO | se hizo medición de sitios texigua reflejado el corté en un hilo a 8007mts se procedió a buscar daño encontrando hilo cortado en cierre se preparó tubo por qué está cortado del comienzo de tubo se fusionó hilo 7 pin a pin tubo 2 se pidió validación quedando en up materiales utilizados 1 termo contraibles
2025-06-24 | INC5791304 | SA-9351392 | FALLA | DEG IPRAN CHOLUTECA_LAS_COLINAS -- CHOLUTECA_IV | CHOLUTECA |  | PENDIENTE
2025-06-24 | INC5713004 | SA-9277517 | FALLA | Registro Nacional de las Personas /39126 | OLANCHO |  | PENDIENTE
2025-06-24 | INC5777689 | SA-9335696 | FALLA | COMERCIAL M Y M ¦¦ 117489 | OLANCHO | Ersi Javier Canales Alvarado | FINALIZADO | Se traslado hacia sitio Juticalpa 2 Se realizó medición de cliente MyM Cliente con FA tenía una grada 2.200 mtr hacia el cliente Se desplazo hacia el cliente la grada estaba cerca Se encontró la fibra doblada Se le coloco una mordaza para dejar bien la gráfica Pasando sin evento hasta el nodo Materiales 1 mordaza
2025-06-24 | INC5776954 | SA-9338785 | FALLA | Molineros Comercial / 116260 <TGU-CATACAMAS_ESTADIO-S9303> | OLANCHO | Ersi Javier Canales Alvarado | FINALIZADO | Se traslado hacia Catacamas Atender cliente molineros . Se realizó medición hacia el nodo Gráfica llegando bien al nodo Se observo patchcord dañado Se realizo cambio de patchcord nuevo de 3 mtr Materiales 1 patchcord
2025-06-24 | INC5751924 | SA-9311820 | FALLA | 94249//Molineros Comercial//6442//falla enlace T1 RB-2011-SN-FCO-PAZ-II-TIPO-SW] | OLANCHO | Ersi Javier Canales Alvarado | FINALIZADO | Se traslado hacia san francisco de la Paz pueblo Atender cliente molineros . Se encontró la fibra cortada fuera del local Se recorrio rsv para dejar utilizar mismo cierre aéreo qué estaba se recorrio la rsv para dejar en el poste bien acomodado Se fuciono H1 con H1 Materiales 1 termo contraibles 4 mordaza Quedando cliente up
2025-06-24 |  | SA-9345115 | PREVENTIVO | Juticalpa_Bijagual | OLANCHO | KEVIN ANTONIO VELASQUEZ ARDON | FINALIZADO | se traslado aa hacer MP en I ruta de juticalpa el vijagual se ISO recorrido en I ruta. y se llegó a un punto donde están talando árboles donde se bajo la FO de 4 postes se bajo y se deja libre y fuera de peligro de q un árbol cuando caese no se fuese a reventar
2025-06-24 |  | SA-9345127 | PREVENTIVO | Talanga_Cedros | FRANCISCO M | ERMES ADALID LAINEZ HERNANDEZ | FINALIZADO
2025-06-24 | INC5789535 | SA-9353933 | FALLA | CFO IPRAN LANGUE -- RINCON_DEL_VALLE | CHOLUTECA |  | PENDIENTE
2025-06-24 | INC5791330 | SA-9354444 | FALLA | 54113 ¦ FERRETERIA FARAJ SA DE CV ¦T1 // FALLA DE ENLACE / <TGU-SAN_LORENZO-S5320> | CHOLUTECA | OSMAN RENAN SANCHEZ GARCIA | FINALIZADO | ferretería fara San Lorenzo. Se midió dando corte a 2020 mtr Se yego al punto y se encontró fo cortada en dos vanos entrada ala puma San Lorenzo Se instalo lumper de 200 mtr y bandejas en ambas puntas. Se yego a cliente nueva mente y dio otro corte a 50 mtr más a delante del primer daño Volvimos a campo y encontramos daño x mordaza jalada se instalo bandeja Qdando cliente up. Se realizaron 12 fusiones pin apin Materiales. 200 mtr fo 4 hilos. 3 bandejas 12 termos 12 fajitas
2025-06-24 | INC5791094 | SA-9355049 | FALLA | CFO IPRAN DANLI-IV-CL-ATN910B-CE --- DANLI-III-CE | PARAISO |  | PENDIENTE
2025-06-24 | INC5792978 | SA-9358968 | FALLA | CFO IPRAN NOKIA SAN_FCO_DE_LA_PAZ_PUEBLO -- VENTA DE AGALTA | OLANCHO | Ersi Javier Canales Alvarado | FINALIZADO | Se realizó medición del sitio san francisco de la Paz Observando corte en un hilo a 17.702 km Se desplazo a buscar daño con ayuda de la cuadria de Gerardo se encontró hilo cortado en cierre Se fuciono H1 con H1 se dejó etiquetado Quedando pram up Materiales 1 termo contraibles
2025-06-24 | INC5752396 | SA-9312239 | FALLA | CFO IPRAN TGU-EAP_EL_ZAMORANO -- TGU-MESAS_EL_BATALLON | FRANCISCO M |  | PENDIENTE
2025-06-24 | INC5791736 | SA-9361143 | FALLA | Cooperativa de ahorro y Credito sonaguera Limitada ¦¦117720 | OLANCHO | Ersi Javier Canales Alvarado | FINALIZADO | Se traslado hacia el cliente cooperativa de ahora Se encontró la fibra cortada fuera del local Se recorrio rsv del lado del cliente Para dejar cierre bien ubicado en el poste Se instaló cierre silver de 12 Se fuciono 4 hilos pin a pin Materiales 4 termos contraibles 1 cierre de 12 4 mordazas Quedando cliente up
2025-06-24 | INC5792401 | SA-9364290/SA-9363099 | FALLA | CELL CFO TGU-SEGOVIANO-CE-ATN910B | FRANCISCO M | DENILSON ALEXANDER MARTINEZ RUBIO | FINALIZADO | Acciones correctivas Se llegó a sitio las champas reflectando corte a 5206nts hacia Segoviano Se encontró corte en cierre por galgas Se fusionó h4 pin a pin quedando segmento UP materiales 1 termo
2025-06-24 | INC5792014 | SA-9365089 | FALLA | TGU-CATACAMAS_ESTADIO-S5352>dis curr int g0/0/13 // Audio Video / 100874 | OLANCHO | LUIS GERARDO MONDRAGON ANTUNEZ | FINALIZADO | Se llego al cliente a realizar mediciones las cuales reflejaba corte a 748 metros se llego a la distancia encontrando Fo reventa x camión se procedió a instalar un jomper de un aproximado de 120 metros de fibra de 4 h reutilizada se realizaron 8 fusiones pin a pin se instalo 2 cierres nuevos silver 7 mordazas Materiales 2 cierres nuevos silver 7 mordazas 8 termos 120 metros de fo de 4 hilos reutilizada
2025-06-24 | INC5794722 | SA-9366719 | FALLA | CFO IPRAN CAT-HCX2-PE1 - DULCE_NOMBRE_CULMI | OLANCHO | LUIS GERARDO MONDRAGON ANTUNEZ | FINALIZADO | Se llego al sitio Catacamas estadio a realizar mediciones las cuales reflejaba corte a 44868 se llego a la distancia encontrando hilo quebrado en cierre se procedió a fusionar el hilo pin a pin Materiales 1 termo
2025-06-24 | INC5795761 | SA-9368112 | FALLA | CFO IPRAN TGU-SARTENEJAS-HATN910C-CE - TGU-SANTA_MARIA(EL_PARAISO)-CE-ATN910B | PARAISO | DENILSON ALEXANDER MARTINEZ RUBIO | FINALIZADO | Acciones correctivas PE RAM SARTENEJAS ASIA SANTA MARIA se llego a sitio Sartenejas validar distancia reflectando corte a 426mts asia santaaria dónde Sele dió seguimiento a FO encontró un sierre donde estaba lleno de galgas q fue lo q probóco el corte ,y se fusionó H4 pin a pin quedando UP Materiales utilizados 1 termo
2025-06-24 | INC5795825 | SA-9368127 | FALLA | INC5795825 CFO IPRAN TGU-GUALACO_II-N7250-CE1 - JUT-HNE8000M14-PE1 | OLANCHO | Ersi Javier Canales Alvarado | FINALIZADO | Se traslado hacia sitio gualaco ¦¦ Se atendió ipram hacia Juticalpa 2 Se realizó medición observando corte en un hilo a 14.80 km Nos desplazamos a buscar daño se valido distancia en un punto estando a 2 km del dano Se encontró hilo cortado en cierre Se fuciono 11 H2 con H2 Materiales 1 termo contraibles Quedando ipram up
2025-06-25 | INC5795505 | SA-9368487 | FALLA | INC5795505//EL_PARAISO_OESTE | PARAISO | Jose de Jesus Osorto Nuñez | FINALIZADO | Se llegó a Nodo El Paraiso oeste, a validar distancia, reflectando corte a 418 m hacia Paraíso tres Se le dio seguimiento a fibra, hasta llegar a a cierre con sompopos Se instaló otro cierre para eliminar cierre con Sompopos Se fusionó H3 que viene de oeste con h5 que va para Paraiso 3 H4 que viene de oeste con H6 que va para el paraíso 3 H2 que viene de Danli oeste va con h4 que va para Paraiso 3 H1 de oeste con h 3 que va para Paraiso 3 1 h de Paraíso 3 pegado con h1 la fo de paraíso 2 H2 de Paraiso 3 pegado con h2 de la fo de Paraiso 2 Materiales utilizados 1 cierre de 12 reutilizado 6 termos 2 fajillas
2025-06-25 | INC5797726 | SA-9368542 | FALLA | 76232 / Tabacos de Oriente S de RL/14013 / ENLACE CAIDO T1 | PARAISO | Jose de Jesus Osorto Nuñez | FINALIZADO | Reinicio de transiver
2025-06-25 | INC5776465 | SA-9330198 | FALLA | 34393 ¦ SUPER REPUESTOS HONDURAS S.A. DE C.V. ¦ 120868 T1 <TGU-DANLI-TIGO-CENTER-ATN910B-CE> | PARAISO |  | PENDIENTE
2025-06-25 | INC5790752 | SA-9351926 | FALLA | 32950 ¦¦ ALMACENES EL COMPADRE S. DE R.L. DE C.V. ¦¦ 9857 ¦¦ ENLACE CAIDO ¦¦ T1 TGU-SAN_LORENZO | PARAISO |  | PENDIENTE
2025-06-25 |  | SA-9369895 | PREVENTIVO | MP Rebalse | CHOLUTECA | OSMAN RENAN SANCHEZ GARCIA | FINALIZADO | MP Rebalse Se remataron 250 mtr fo 12 hilos blindada Se realizaron 200 mtr poda. Materiales 5 mtr bandi. 5 evias. 8 reformados punta verde. 6 grilletes. | EN SITIO
2025-06-25 |  | SA-9370062 | PREVENTIVO | MP San Lorenzo-Herradura | PARAISO | Jose Ruben Sosa | FINALIZADO | Se realizó recorrido y MP en la ruta san Lorenzo herradura Materiales utilizados No
2025-06-25 |  | SA-9370084 | PREVENTIVO | MP Juticalpa-Bijagual | OLANCHO | Kevin Omar Munguia | PROCESO |  | REALIZANDO ACCIONES
2025-06-25 |  | SA-9370116 | PREVENTIVO | MP Talanga-Cedros | FRANCISCO M | ERMES ADALID LAINEZ HERNANDEZ | PENDIENTE
2025-06-25 | INC5793404 | SA-9371553 | FALLA | 112561 / Espresso Americano/ 31575 / T1 TGU-TALANGA-S5352> | FRANCISCO M | ERMES ADALID LAINEZ HERNANDEZ | FINALIZADO | Espresso americano talanga Se hizo mediciones desde el cliente dando corte a 455 Se encontró daño de fibra quebrada y más adelante cortada, se movió cierre con todo y reserva a 70 metros adelante y se instaló un yompee de 200 MTS para hacer llegar la fibra además se reiso cierre existente y se instaló cierre nuevo Materiales utilizados: 200mts de fo de 4 hilos 8 mordazas 1 cierre silver de 12 hilos 8 termicontractil 12 fajillas
2025-06-25 | INC5799352 | SA-9373026 | FALLA | CFO IPRAN TGU-EL_PARAISO_III-CE - TGU-EL_PARAISO_II_ROOFTOP-CE | PARAISO |  | PENDIENTE
2025-06-25 | INC5687183 | SA-9376904 | FALLA | CFO IPRAN TGU-CIFUENTES_II_CL-HATN910C-CE - TGU-JAMASTRAN | FRANCISCO M | DENILSON ALEXANDER MARTINEZ RUBIO | FINALIZADO | se llego a sitio Sifuentes para Aser cambio de Transiber nuevo x el q estaba dañado anterior
2025-06-25 | INC5799845 | SA-9382368 | FALLA | CELL CFO COL_INMACULADA_CHOLUTECA | CHOLUTECA |  | PENDIENTE
2025-06-25 |  | SA-9383642 | PREVENTIVO | Rebalse | CHOLUTECA | OSMAN RENAN SANCHEZ GARCIA | PENDIENTE
2025-06-25 |  | SA-9383658 | PREVENTIVO | Zamorano-Danli |  | Jose Ruben Sosa | PENDIENTE
2025-06-25 |  | SA-9383684 | PREVENTIVO | Juticalpa-Bijagual |  | Kevin Omar Munguia | PENDIENTE
2025-06-25 |  | SA-9383739 | PREVENTIVO | Talanga-Cedros |  | ERMES ADALID LAINEZ HERNANDEZ | PENDIENTE
2025-06-25

## CUADRILLAS
Cuadrilla | Nombre | DNI | Puesto | Telefono | Zona
1 | Jose de Jesus Osorto Nuñez | 0708-2004-00169 | TeamLeader | 9436-8513 | Danli
| Javier Antonio Mendoza | 0607-1988-00767 | Fusionador
| Diego José Ruiz | 0801-2002-19178 | Liniero
2 | Jose Ruben Sosa | 0703-1991-03986 | TeamLeader | 9431-5120 | Danli
| Cristian Joel Zambrano | 0601-2003-01780 | Liniero
| Yunior Eduardo Izaguirre | 0609-1998-01044 | Técnico | 3192-2307
3 | DENILSON ALEXANDER MARTINEZ RUBIO | 0708-2004-00169 | TeamLeader | 9414-1472 | Danli
| KEVIN ANTONIO VELASQUEZ ARDON | 0704-1999-00209 | Fusionador
| Josue Adoly Padilla Chacon | 0703-2007-00152 | Liniero
5 | Kevin Omar Munguia | 0813-2004-00144 | TeamLeader | 9414-2969 | Juticalpa
| Axel Josue Macoto Rodriguez | 0801-1980-15620 | Liniero
| Jose Daniel Andrade Dubon | 1501-2003-02603 | Fusionador
6 | Ersi Javier Canales Alvarado | 0708-1998-00369 | TeamLeader | 9363-5801 | Juticalpa
| Marco Antonio Gonzales Reyes | 0804-1993-00871 | Fusionador
| Brayan Jael MerloVelasquez | 1501-1999-01892 | Liniero
7 | ERMES ADALID LAINEZ HERNANDEZ | 0824 2000 00536 | TeamLeader | 9396-1789 | Talanga
| OLVIN JOSUE SILVA ORDOÑEZ | 0824 2005 01064 | Liniero
| YEFFRY FABRICIO SABILLON AMADOR | 0801 2004 20538 | Liniero
4 | German Allan Garcia Montoya | 1701-1999-00275 | TeamLeader | 9459-5292 | Choluteca
| Darwin Alexander Cruz Mejia | 1701-1988-01532 | Técnico | 3177-8642
| Milton Alberto Oliva Garcia | 1701-2004-00315 | Liniero | 9307-4830
8 | LUIS GERARDO MONDRAGON ANTUNEZ | 1501 1998 02256 | TeamLeader | 9744-3661 | Olancho
| SELVIN MANUEL AVILA RIVERA | 1501 1997 04496 | Liniero
| Flavio Cesar salgado Bermudez | 1501 1995 00840 | Liniero
9 | ODIS ISMERY ALVARES DIAZ | 0714-1992-00073 | Team Leader | 9396-7666 | Choluteca
| ERIK ROBERTO RAMOS ORDOÑEZ | 0601-2005-02085 | Liniero
| JOEL GAMALIEL BONILLA CASTILLO | 1701-1990-00560 | Liniero
10 | OSMAN RENAN SANCHEZ GARCIA | 0707-2000-00195 | TeamLeader | 9744-3969 | San Lorenzo
| JUNIOR ALEXANDER UMANZOR RUBIO | 1709-2002-00082 | Liniero
| Jose Leonardo Najar Rubio | 1709 2001 00671 | Liniero
11 | Edwin Edgardo Osorto Nuñez | 0816-1991-00214 | Supervisor NG | 9445-0977
12 | Jonatan Ariel Alvarez Varela | 0801-1990-18111 | Supervisor Tigo | 9296-8845

## DT (hidden)
FRANCISCO M | FALLA | PENDIENTE
OLANCHO | PREVENTIVO | PROCESO
CHOLUTECA |  | FINALIZADO
PARAISO

## Hoja1 (hidden)
FALLA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO